評鑑歷程

壹、自我評鑑實施計畫

101年4月10日第一次行政會議通過「102年度新生醫護管理專科學校自我評鑑實施計畫」，依本校自我評鑑實施辦法第五條規定，配合教育部辦理102年技專校院評鑑，特訂定本校「自我評鑑實施計畫」 (以下簡稱自評實施計畫)。如下圖：

圖2-1-1 「專科評鑑」組織架構圖

一、102年評鑑業務前置作業及準備會議

（一）101年4月10日至101年4月24日配合行政會議辦理實施計畫說明會。

（二）102年1月3日第一次評鑑工作籌備小組會議。

（三）102年3月11日第二次評鑑工作籌備小組會議。

（四）102年4月22日第三次評鑑工作籌備小組會議。

（五）102年5月13日第四次評鑑工作籌備小組會議。

（六）102年6月3-7日完成自我評鑑報告書。

（七）102年6月24-28日自我評鑑。

二、規劃評鑑期程

（一）三、四月完成各科處室之自我評鑑。

（二）五、六月完成各科處室互評。

（三）六月安排校外專家蒞校訪評。

（四）七月修正自我評鑑報告書。

（五）八月自我評鑑報告書完稿。

（六）九月全校實地訪評演練。

（七）十月模擬評鑑。

三、實施方式

（一）撰寫自評報告：每一次之自評作業，皆需撰寫自評報告，內容需含有具體成果、待解決問題及改善策略。

（二）依評鑑組織架構中，行政單位暨學術單位各召集人，依各科處室之自評改善意見，逐一追蹤具體成果、待解決問題及改善策略。各單位尚未改善部分亟需學校協助事項表，如下表：

表 2-1-1    各單位尚未改善部分亟需學校協助事項表

受評單位：　                       主任核章：

| 評鑑項目 | 自我改善建議 | 需學校協助事項 | 目前改善結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □已改善 □部分改善 □未改善 |  |

（三）自評報告書之撰寫作業，請各單位務必依據計畫預定時程，落實書寫工作。

（四）配合期程繳交各報告書，請經過單位主管簽核後，提送秘書室備查。

（五）配合各期程召開評鑑會議自評改善檢討會。

（六）校外評鑑委員專家蒞校實地訪視，訪視行程則包括簡報、資料檢視、參觀、師生同仁座談及綜合座談等之指導。

# Text boxes

評鑑計畫

主持人:陳清輝校長

總協調:翁榮銅副校長

行政類召集人:劉瑞玲

聯絡人:林毓芳

學術類召集人:林鎮坤

聯絡人:徐玉香

通識教育發展中心主任

護理科主任

幼兒保育科主任

美容科造型科主任

行銷與流通科主任

國際商務科主任

服務業經營科主任

應用英語科主任

應用日語科主任

長期照護科主任

綜合校務組主持人:

湯雲騰研發主任

教務行政組主持人:

林鎮坤教務主任

學務行政組主持人:

劉易齋學務主任

行政支援組主持人:

彭士榮總務主任